## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160300 变配电站 DQ | [9 empty] | 第1页 总11页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 动力部分 |  |  |  | 945125.98
|  |  | 高压柜 |  |  |  | 195140.64
1 | 4-1-13 R*1.1,J*1.1 |  | 干式变压器安装 容量≤2000kV·A 安装带有保护外罩的干式变压器时 人工*1.1,机械*1.1 | 台 | 4 | 5602.75 | 22411 | 12176.48 | 631.36 | 3712.76 | 2345.4 |  | 1108.92 | 875.12 | 422.44 | 1138.52 | 20.79 | 83.16
2 | 4-2-61 |  | 高压成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面 | 20 | 3333.6 | 66672 | 38703 | 1331.6 | 6238 | 8122.6 |  | 3840.4 | 3030.6 | 1463 | 3942.8 | 14.4 | 288
3 | 4-3-23 |  | 矩形铜母线安装 每相一片 截面≤1000mm2 | m/单相 | 48 | 53.24 | 2555.52 | 1131.36 | 594.72 | 217.92 | 243.84 |  | 115.2 | 90.72 | 43.68 | 118.08 | 0.18 | 8.64
4 | 4-15-84 |  | 低压电器装置接线 小母线安装 | m | 256 | 40.02 | 10245.12 | 5199.36 | 2327.04 |  | 1082.88 |  | 512 | 404.48 | 194.56 | 524.8 | 0.15 | 38.4
5 | 4-3-101 |  | 铜母线安装 箱体1000*550mm 导体3相单片100*10mm | m | 6 | 841.87 | 5051.22 | 1710.06 | 563.94 | 1667.94 | 441.72 |  | 208.8 | 164.82 | 79.56 | 214.38 | 2.61 | 15.66
6 | 4-2-64 |  | 高压成套配电柜安装 单母线柜 电容器柜 | 面 | 6 | 1527.63 | 9165.78 | 4769.58 | 359.04 | 1453.2 | 1028.82 |  | 486.48 | 383.88 | 185.34 | 499.44 | 6.08 | 36.48
7 | 4-3-21 |  | 矩形铜母线安装 每相一片 截面≤360mm2 | m/单相 | 19.2 | 32.24 | 619.01 | 279.17 | 131.33 | 58.75 | 59.52 |  | 28.22 | 22.27 | 10.75 | 28.99 | 0.11 | 2.112
8 | 4-1-13 R*1.1,J*1.1,*1.2 |  | 循环氢变频器柜安装 容量≤2000kV·A 安装带有保护外罩的干式变压器时 人工*1.1,机械*1.1 整流变压器 定额*1.2 | 台 | 1 | 6723.34 | 6723.34 | 3652.96 | 189.42 | 1113.83 | 703.62 |  | 332.68 | 262.54 | 126.73 | 341.56 | 24.95 | 24.948
9 | 4-17-30 |  | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 | 系统 | 20 | 1631.94 | 32638.8 | 14447.6 | 139.6 | 11676.8 | 2538.2 |  | 1200.2 | 947 | 457.2 | 1232.2 | 4.5 | 90
10 | 4-17-30 |  | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 | 系统 | 2 | 1631.94 | 3263.88 | 1444.76 | 13.96 | 1167.68 | 253.82 |  | 120.02 | 94.7 | 45.72 | 123.22 | 4.5 | 9
11 | 4-17-40 |  | 保护装置系统调试 小电流接地保护 | 套(台) | 1 | 1550.94 | 1550.94 | 522.21 | 30.54 | 767.99 | 91.66 |  | 43.34 | 34.2 | 16.51 | 44.49 | 3.25 | 3.25
12 | 4-17-23 |  | 变压器系统调试 容量≤2000kV·A | 系统 | 4 | 4985.56 | 19942.24 | 10308 | 67.96 | 5018.88 | 1810.64 |  | 856.12 | 675.6 | 326.12 | 878.92 | 16.05 | 64.2
13 | 4-17-64 |  | 无功补偿装置系统调试 电容器 电压 ≤10kV | 组 | 2 | 1402.52 | 2805.04 | 1498.34 | 9.66 | 635.48 | 263.42 |  | 124.54 | 98.28 | 47.44 | 127.88 | 4.67 | 9.34
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160300 变配电站 DQ | [9 empty] | 第2页 总11页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
14 | 4-17-44 |  | 自动投入装置系统调试 线路自动重合闸 双侧电源 | 系统(套) | 1 | 2276.6 | 2276.6 | 898.97 | 25.43 | 955.53 | 157.94 |  | 74.68 | 58.93 | 28.45 | 76.67 | 5.6 | 5.6
15 | 4-17-166 |  | 微机监控系统调试 变电站 | 座 | 1 | 4308.41 | 4308.41 | 1763.62 | 16.68 | 1749.67 | 309.95 |  | 146.55 | 115.65 | 55.83 | 150.46 | 10.99 | 10.99
16 | 4-17-204 |  | 电磁式电压互感器压降测试 | 组 | 2 | 810.61 | 1621.22 | 615.36 | 0.78 | 737.32 | 106.62 |  | 50.4 | 39.78 | 19.2 | 51.76 | 1.89 | 3.78
17 | 4-17-192 |  | 变电站、配电室调试 ≤10kV变电站整套启动调试 | 座 | 1 | 3290.52 | 3290.52 | 2263.96 | 24.66 | 116.5 | 352.54 |  | 166.69 | 131.54 | 63.5 | 171.13 | 12.5 | 12.5
|  |  | 低压柜 |  |  |  | 238422.36
1 | 4-2-72 |  | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 | 台 | 50 | 1541.05 | 77052.5 | 43170.5 | 1785.5 | 8545 | 9377.5 |  | 4434 | 3499 | 1689 | 4552 | 6.65 | 332.5
2 | 4-3-25 |  | 矩形铜母线安装 每相两片 截面≤1000mm2 | m/单相 | 174.1 | 124.51 | 21677.19 | 7414.92 | 8795.53 | 1519.89 | 1570.38 |  | 743.41 | 586.72 | 283.78 | 762.56 | 0.32 | 55.712
3 | 4-3-23 |  | 矩形铜母线安装 每相一片 截面≤1000mm2 | m/单相 | 12 | 53.24 | 638.88 | 282.84 | 148.68 | 54.48 | 60.96 |  | 28.8 | 22.68 | 10.92 | 29.52 | 0.18 | 2.16
4 | 4-17-63 |  | 无功补偿装置系统调试 电容器 电压 ≤1kV | 组 | 16 | 849.86 | 13597.76 | 5992.8 | 24.32 | 4940 | 1051.36 |  | 497.12 | 392.32 | 189.44 | 510.4 | 2.33 | 37.28
5 | 4-17-28 |  | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 198 | 474.04 | 93859.92 | 58802.04 | 461.34 | 8648.64 | 10331.64 |  | 4884.66 | 3855.06 | 1861.2 | 5015.34 | 1.85 | 366.3
6 | 4-17-41 |  | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套) | 1 | 1182.62 | 1182.62 | 497.65 | 25.43 | 439.96 | 87.43 |  | 41.34 | 32.62 | 15.75 | 42.44 | 3.1 | 3.1
7 | 4-7-1 |  | 基础槽钢制作、安装 | m | 385.55 | 69.32 | 26726.33 | 5972.17 | 16948.78 | 532.06 | 1303.16 |  | 616.88 | 485.79 | 235.19 | 632.3 | 0.12 | 46.266
8 | 4-3-112 |  | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流≤4000A | m | 10 | 175.34 | 1753.4 | 859 | 264.1 | 177.1 | 180.5 |  | 85.3 | 67.3 | 32.5 | 87.6 | 0.64 | 6.4
9 | 4-3-122 |  | 封闭母线槽线箱安装 始端箱电流≤4000A | 台 | 4 | 483.44 | 1933.76 | 1129.84 | 234.44 |  | 226.76 |  | 107.2 | 84.6 | 40.84 | 110.08 | 2.01 | 8.04
|  |  | 其它设备 |  |  |  | 274727.37
|  |  | 直流屏 |  |  |  | 5351.83
1 | 4-4-57 |  | 励磁、灭磁、充电馈线屏安装 直流馈电屏 | 台 | 1 | 538.55 | 538.55 | 317.01 | 6.58 | 47.09 | 66.84 |  | 31.6 | 24.94 | 12.04 | 32.45 | 2.37 | 2.37
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160300 变配电站 DQ | [9 empty] | 第3页 总11页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
2 | 4-4-56 |  | 励磁、灭磁、充电馈线屏安装 蓄电池屏(柜) | 台 | 1 | 967.95 | 967.95 | 585.29 | 25.45 | 54.05 | 120.71 |  | 57.07 | 45.04 | 21.74 | 58.6 | 4.28 | 4.28
3 | 4-5-26 |  | 免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池容量100A·h | 个 | 18 | 105.97 | 1907.46 | 1063.8 | 153.36 | 116.28 | 228.6 |  | 108 | 85.32 | 41.22 | 110.88 | 0.45 | 8.1
4 | 4-17-32 |  | 输配电装置系统调试 ≤500V 直流供电 | 系统 | 1 | 905.94 | 905.94 | 599.22 | 1.48 | 41.04 | 105.19 |  | 49.74 | 39.25 | 18.95 | 51.07 | 3.73 | 3.73
5 | 4-5-35 |  | 蓄电池组充放电 220V以下蓄电池容量≤100A·h | 组 | 1 | 1031.93 | 1031.93 | 509.62 | 254.56 |  | 106.61 |  | 50.41 | 39.78 | 19.2 | 51.75 | 3.78 | 3.78
|  |  | UPS |  |  |  | 23663.24
1 | 4-5-50 |  | UPS安装 三相不间断电源 ≤100kV·A | 台 | 1 | 1296.38 | 1296.38 | 746.46 | 111.34 | 40.51 | 158.5 |  | 74.94 | 59.14 | 28.55 | 76.94 | 5.62 | 5.62
2 | 4-5-3 |  | 蓄电池防振支架安装 双层支架 单排 | m | 5 | 200.98 | 1004.9 | 514.8 | 125.3 | 95.65 | 107.2 |  | 50.65 | 40 | 19.3 | 52 | 0.76 | 3.8
3 | 4-5-28 |  | 免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池容量300A·h | 个 | 72 | 141.31 | 10174.32 | 5539.68 | 737.28 | 837.36 | 1218.96 |  | 576 | 454.32 | 219.6 | 591.12 | 0.6 | 43.2
4 | 4-5-37 |  | 蓄电池组充放电 220V以下蓄电池容量≤300A·h | 组 | 1 | 1400.45 | 1400.45 | 509.62 | 623.08 |  | 106.61 |  | 50.41 | 39.78 | 19.2 | 51.75 | 3.78 | 3.78
5 | 4-2-72 |  | UPS配电柜安装 UPS柜 | 台 | 2 | 1541.05 | 3082.1 | 1726.82 | 71.42 | 341.8 | 375.1 |  | 177.36 | 139.96 | 67.56 | 182.08 | 6.65 | 13.3
6 | 4-17-59 |  | 保安电源系统调试 不间断电源 容量>100kV·A | 台 | 2 | 2652.32 | 5304.64 | 2664.82 | 28.02 | 1436 | 468.18 |  | 221.36 | 174.68 | 84.32 | 227.26 | 8.3 | 16.6
7 | 4-5-37 |  | 蓄电池组充放电 220V以下蓄电池容量≤300A·h | 组 | 1 | 1400.45 | 1400.45 | 509.62 | 623.08 |  | 106.61 |  | 50.41 | 39.78 | 19.2 | 51.75 | 3.78 | 3.78
|  |  | EPS |  |  |  | 8664.4
1 | 4-5-49 |  | UPS安装 单相不间断 电源≤30kV·A | 台 | 1 | 671.57 | 671.57 | 386.61 | 58.59 | 20.26 | 82.07 |  | 38.8 | 30.62 | 14.78 | 39.84 | 2.91 | 2.91
2 | 4-4-56 |  | 励磁、灭磁、充电馈线屏安装 蓄电池屏(柜) | 台 | 2 | 967.95 | 1935.9 | 1170.58 | 50.9 | 108.1 | 241.42 |  | 114.14 | 90.08 | 43.48 | 117.2 | 4.28 | 8.56
3 | 4-5-27 |  | 免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池容量200A·h | 个 | 30 | 117.68 | 3530.4 | 1978.5 | 274.5 | 193.8 | 431.4 |  | 204 | 161.1 | 77.7 | 209.4 | 0.51 | 15.3
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160300 变配电站 DQ | [9 empty] | 第4页 总11页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
4 | 4-5-35 |  | 蓄电池组充放电 220V以下蓄电池容量≤100A·h | 组 | 1 | 1031.93 | 1031.93 | 509.62 | 254.56 |  | 106.61 |  | 50.41 | 39.78 | 19.2 | 51.75 | 3.78 | 3.78
5 | 4-17-57 |  | EPS调试 | 台 | 1 | 1494.6 | 1494.6 | 722.38 | 9 | 444.48 | 126.91 |  | 60.01 | 47.35 | 22.86 | 61.61 | 4.5 | 4.5
|  |  | 综合自动化系统通讯柜 |  |  |  | 13725.85
1 | 4-2-104 |  | 子站设备安装调试 配电自动化子站柜安装 | 台 | 1 | 670.37 | 670.37 | 367.1 | 24.48 | 91.08 | 74.74 |  | 35.34 | 27.89 | 13.46 | 36.28 | 2.65 | 2.65
2 | 4-2-103 |  | 子站设备安装调试 GPS时钟安装 | 套 | 1 | 544.88 | 544.88 | 367.1 |  |  | 70.79 |  | 33.47 | 26.41 | 12.75 | 34.36 | 2.51 | 2.51
3 | 4-2-105 |  | 子站设备安装调试 配电自动化子站柜调试 | 系统 | 1 | 3008.31 | 3008.31 | 1573.12 |  | 672.33 | 303.75 |  | 143.62 | 113.33 | 54.71 | 147.45 | 10.77 | 10.77
4 | 6-9-7 |  | 仪表盘、箱、柜安装 操作台 | 台 | 1 | 584.1 | 584.1 | 327.53 | 32.41 | 34.34 | 75.58 |  | 35.74 | 28.2 | 13.61 | 36.69 | 2.68 | 2.68
5 | 5-1-101 |  | 台式电脑安装、调试 | 台 | 2 | 71.08 | 142.16 | 83.9 | 15.76 |  | 16.92 |  | 8 | 6.32 | 3.04 | 8.22 | 0.3 | 0.6
6 | 5-5-179 |  | 显示设备 显示器 摆放 ≤50" | 台 | 2 | 173.85 | 347.7 | 223.74 | 8.4 | 2.22 | 45.14 |  | 21.34 | 16.84 | 8.12 | 21.9 | 0.8 | 1.6
7 | 6-6-8 |  | 外部设备安装试验 打印机 台式 | 台 | 1 | 129.57 | 129.57 | 60.55 | 46.1 | 0.25 | 9.02 |  | 4.27 | 3.37 | 1.63 | 4.38 | 0.32 | 0.32
8 | 5-2-44 |  | 双绞线缆 桥架内布放 ≤4对 | m | 1220 | 2.31 | 2818.2 | 1866.6 | 48.8 | 36.6 | 341.6 |  | 158.6 | 134.2 | 61 | 170.8 | 0.01 | 12.2
9 | 5-2-44 R*1.1 |  | 双绞线缆 桥架内布放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 1220 | 2.47 | 3013.4 | 2061.8 | 48.8 | 36.6 | 341.6 |  | 158.6 | 134.2 | 61 | 170.8 | 0.01 | 12.2
10 | 5-2-28 |  | 电视插座 明装 | 个 | 2 | 17.14 | 34.28 | 22.38 | 0.54 |  | 4.52 |  | 2.14 | 1.68 | 0.82 | 2.2 | 0.08 | 0.16
11 | 5-2-62 |  | 跳线 RJ45接头 RJ11接头 | 个 | 120 | 13.87 | 1664.4 | 1006.8 | 16.8 | 130.8 | 204 |  | 96 | 75.6 | 36 | 98.4 | 0.06 | 7.2
12 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 60 | 12.06 | 723.6 | 377.4 | 5.4 | 213 | 51 |  | 24 | 19.2 | 9 | 24.6 | 0.03 | 1.8
13 | 5-4-112 |  | 终端设备安装、调试 用户终端机 FM音箱 | 个 | 1 | 44.88 | 44.88 | 33.56 |  |  | 4.51 |  | 2.13 | 1.68 | 0.81 | 2.19 | 0.16 | 0.16
|  |  | 其它配电箱 |  |  |  | 223322.05
1 | 4-2-78 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m | 台 | 1 | 378.28 | 378.28 | 218.56 | 41.74 | 5.36 | 44.84 |  | 21.2 | 16.73 | 8.08 | 21.77 | 1.59 | 1.59
2 | 4-2-75 |  | 三防操作柱 | 台 | 5 | 164.92 | 824.6 | 468.4 | 115.35 |  | 95.9 |  | 45.35 | 35.8 | 17.25 | 46.55 | 0.68 | 3.4
3 | 4-9-67 |  | 钢制槽式桥架安装 宽+高≤800mm | 10m | 66.6 | 871.12 | 58016.59 | 34973.66 | 1092.24 | 3175.49 | 7475.85 |  | 3534.46 | 2789.21 | 1346.65 | 3629.03 | 3.98 | 265.068
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160300 变配电站 DQ | [9 empty] | 第5页 总11页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
4 | 4-9-73 |  | 钢制梯式桥架安装 宽+高≤800mm | 10m | 6.3 | 672.66 | 4237.76 | 2558.12 | 104.01 | 205.63 | 545.45 |  | 257.92 | 203.55 | 98.28 | 264.79 | 3.07 | 19.341
5 | 4-7-3 |  | 电缆桥架支撑架制作 | t | 8.267 | 13129.52 | 108535.18 | 46798.23 | 34174.21 | 2964.53 | 9794.31 |  | 4630.89 | 3654.45 | 1764.15 | 4754.39 | 42.01 | 347.2757
6 | 4-7-4 |  | 电缆桥架支撑架安装 | t | 8.267 | 5551.92 | 45894.95 | 27231.83 | 1662.31 | 2684.46 | 5700.33 |  | 2695.21 | 2126.89 | 1026.78 | 2767.13 | 24.45 | 202.1159
7 | 4-7-1 |  | 基础槽钢制作、安装 | m | 78.4 | 69.32 | 5434.69 | 1214.42 | 3446.47 | 108.19 | 264.99 |  | 125.44 | 98.78 | 47.82 | 128.58 | 0.12 | 9.408
|  |  | 电缆 |  |  |  | 236835.61
1 | 4-9-164 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2 | 10m | 26 | 205.69 | 5347.94 | 2659.28 | 937.82 | 259.22 | 594.1 |  | 280.8 | 221.52 | 106.86 | 288.34 | 0.81 | 21.06
2 | 4-9-249 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 | 个 | 14 | 256.36 | 3589.04 | 1421.98 | 1463 |  | 280.28 |  | 132.58 | 104.58 | 50.54 | 136.08 | 0.71 | 9.94
3 | 4-9-164 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*95+2*50 | 10m | 5 | 236.54 | 1182.7 | 588.15 | 207.45 | 57.25 | 131.35 |  | 62.1 | 49 | 23.65 | 63.75 | 0.93 | 4.6575
4 | 4-9-162 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*50+2*25 | 10m | 7.3 | 159.37 | 1163.4 | 584.95 | 165.27 | 80.23 | 132.57 |  | 62.71 | 49.42 | 23.87 | 64.39 | 0.64 | 4.7012
5 | 4-9-161 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*25+2*16 | 10m | 18.5 | 131.53 | 2433.31 | 1170.31 | 396.64 | 203.32 | 264 |  | 124.88 | 98.42 | 47.73 | 128.02 | 0.51 | 9.361
6 | 4-9-160 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 5*16 | 10m | 7.5 | 100.93 | 756.98 | 343.13 | 129.83 | 82.43 | 80.25 |  | 37.95 | 29.93 | 14.48 | 39 | 0.38 | 2.8463
7 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 5*10、5*6 | 10m | 24.1 | 83.39 | 2009.7 | 845.91 | 388.25 | 264.86 | 203.4 |  | 96.16 | 75.92 | 36.63 | 98.57 | 0.3 | 7.2059
8 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 4*2.5、3*10、3*6、 | 10m | 34.8 | 72.52 | 2523.7 | 1062.1 | 487.55 | 332.69 | 255.43 |  | 120.76 | 95.35 | 45.94 | 123.89 | 0.26 | 9.048
9 | 4-9-163 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面3*70 | 10m | 3.5 | 164.89 | 577.12 | 300.06 | 72.52 | 33.46 | 68.11 |  | 32.2 | 25.41 | 12.29 | 33.08 | 0.69 | 2.415
10 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯 | 10m | 638.9 | 76.68 | 48990.85 | 23760.69 | 2491.71 | 8254.59 | 5762.88 |  | 2728.1 | 2153.09 | 1041.41 | 2798.38 | 0.32 | 204.448
11 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 1039.1 | 55.76 | 57940.22 | 35183.93 | 3605.68 |  | 7626.99 |  | 3605.68 | 2847.13 | 1371.61 | 3699.2 | 0.26 | 270.166
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160300 变配电站 DQ | [9 empty] | 第6页 总11页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
12 | 4-9-249 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 3*95+2*50mm2 | 个 | 4 | 294.79 | 1179.16 | 467.2 | 480.64 |  | 92.08 |  | 43.56 | 34.36 | 16.6 | 44.72 | 0.82 | 3.266
13 | 4-9-247 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面3*50+2*25 | 个 | 4 | 209.83 | 839.32 | 350.12 | 316.48 |  | 68.76 |  | 32.52 | 25.68 | 12.36 | 33.4 | 0.61 | 2.438
14 | 4-9-246 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面3*25+2*16 | 个 | 12 | 172.54 | 2070.48 | 873.12 | 767.28 |  | 171.24 |  | 81 | 63.84 | 30.96 | 83.04 | 0.51 | 6.072
15 | 4-9-245 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 5*16 | 个 | 4 | 115.08 | 460.32 | 173.92 | 198.36 |  | 35.04 |  | 16.56 | 13.08 | 6.32 | 17.04 | 0.31 | 1.242
16 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 5*6、5*10 | 个 | 12 | 88.85 | 1066.2 | 370.56 | 509.88 |  | 73.92 |  | 34.92 | 27.6 | 13.44 | 35.88 | 0.22 | 2.622
17 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 32 | 77.25 | 2472 | 859.2 | 1182.08 |  | 171.52 |  | 80.96 | 64 | 31.04 | 83.2 | 0.19 | 6.08
18 | 4-9-248 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆3*70mm2 | 个 | 2 | 210 | 420 | 177.44 | 154.72 |  | 34.98 |  | 16.54 | 13.04 | 6.3 | 16.98 | 0.62 | 1.24
19 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 502 | 79.96 | 40139.92 | 18910.34 | 11977.72 |  | 3684.68 |  | 1741.94 | 1375.48 | 662.64 | 1787.12 | 0.26 | 130.52
20 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤14芯 | 个 | 124 | 120.9 | 14991.6 | 7559.04 | 3656.76 |  | 1504.12 |  | 710.52 | 560.48 | 270.32 | 730.36 | 0.43 | 53.32
21 | 4-12-28 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50 | 10m | 5.4 | 595.37 | 3215 | 945.59 | 1732.92 | 4.81 | 211.68 |  | 100.12 | 79 | 38.12 | 102.76 | 1.39 | 7.506
22 | 4-12-27 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40 | 10m | 1.8 | 514.14 | 925.45 | 311.45 | 439.33 |  | 69.53 |  | 32.89 | 25.96 | 12.53 | 33.77 | 1.37 | 2.466
23 | 4-12-26 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32 | 10m | 2.7 | 424.57 | 1146.34 | 372.84 | 565.03 |  | 83 |  | 39.26 | 30.97 | 14.96 | 40.28 | 1.09 | 2.943
24 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 23.8 | 351.68 | 8369.98 | 2984.04 | 3716.85 |  | 664.73 |  | 314.16 | 248 | 119.71 | 322.49 | 0.99 | 23.562
25 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.097 | 14934.26 | 1447.13 | 609.79 | 478.19 | 38.61 | 127.63 |  | 60.34 | 47.62 | 22.99 | 61.95 | 46.7 | 4.5252
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160300 变配电站 DQ | [9 empty] | 第7页 总11页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
26 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.097 | 7484.94 | 725.29 | 443.34 | 13.97 | 34.96 | 92.78 |  | 43.87 | 34.62 | 16.71 | 45.04 | 33.95 | 3.2898
27 | 4-9-331 |  | 电缆防火设施安装 防火包安装 | t | 3 | 7939.81 | 23819.43 | 5933.58 | 14709.03 |  | 1264.92 |  | 598.08 | 471.96 | 227.85 | 614.01 | 14.95 | 44.85
28 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.005 | 21053.97 | 105.27 | 29.8 | 59.51 |  | 6.35 |  | 3 | 2.37 | 1.14 | 3.08 | 45.05 | 0.2253
29 | 4-6-41 |  | 微型电机、变频机组检查接线 微型电机 | 台 | 8 | 151.68 | 1213.44 | 543.2 | 409.6 |  | 103.76 |  | 49.04 | 38.72 | 18.72 | 50.4 | 0.46 | 3.68
30 | 4-17-114 |  | 交流异步电动机负载调试 低压笼型 电磁控制 | 台 | 8 | 691.67 | 5533.36 | 2731.52 | 62.08 | 1532.88 | 480.56 |  | 227.2 | 179.28 | 86.56 | 233.28 | 2.13 | 17.04
31 | 4-13-180 |  | 明装普通接线盒安装 | 个 | 13 | 13.92 | 180.96 | 98.28 | 27.43 |  | 22.1 |  | 10.4 | 8.19 | 3.9 | 10.66 | 0.06 | 0.78
|  |  | 照明 |  |  |  | 28112.15
1 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 3 | 302.84 | 908.52 | 540.81 | 89.34 |  | 110.85 |  | 52.41 | 41.37 | 19.95 | 53.79 | 1.31 | 3.93
2 | 4-17-41 |  | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套) | 1 | 1182.62 | 1182.62 | 497.65 | 25.43 | 439.96 | 87.43 |  | 41.34 | 32.62 | 15.75 | 42.44 | 3.1 | 3.1
3 | 4-12-24 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 30 | 293.84 | 8815.2 | 3424.2 | 3478.8 |  | 761.4 |  | 360 | 284.1 | 137.1 | 369.6 | 0.9 | 27
4 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 30 | 143.05 | 4291.5 | 1015.8 | 2722.8 |  | 220.2 |  | 104.1 | 82.2 | 39.6 | 106.8 | 0.26 | 7.8
5 | 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 58 | 56.86 | 3297.88 | 1298.62 | 1300.94 |  | 277.82 |  | 131.66 | 103.82 | 49.88 | 135.14 | 0.17 | 9.86
6 | 4-13-179 |  | 暗装接线盒安装 | 个 | 68 | 8.95 | 608.6 | 274.72 | 189.04 |  | 57.8 |  | 27.2 | 21.76 | 10.2 | 27.88 | 0.03 | 2.04
7 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.392 | 14934.26 | 5860.2 | 2469.38 | 1936.46 | 156.37 | 516.83 |  | 244.36 | 192.84 | 93.09 | 250.88 | 46.7 | 18.3251
8 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.392 | 7484.94 | 2937.09 | 1795.31 | 56.57 | 141.59 | 375.72 |  | 177.65 | 140.19 | 67.68 | 182.39 | 33.95 | 13.322
9 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.01 | 21053.97 | 210.54 | 59.6 | 119.03 |  | 12.71 |  | 6.01 | 4.74 | 2.29 | 6.17 | 45.05 | 0.4505
|  |  | 防雷接地部分 |  |  |  | 88265.18
1 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 220 | 87.6 | 19272 | 6930 | 8756 |  | 1427.8 |  | 675.4 | 532.4 | 257.4 | 693 | 0.23 | 50.6
2 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 30 | 76.05 | 2281.5 | 945 | 847.5 |  | 194.7 |  | 92.1 | 72.6 | 35.1 | 94.5 | 0.23 | 6.9
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160300 变配电站 DQ | [9 empty] | 第8页 总11页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
3 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 500 | 41.56 | 20780 | 5540 | 12110 | 290 | 1130 |  | 535 | 420 | 205 | 550 | 0.08 | 40
4 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 120 | 41.45 | 4974 | 1329.6 | 2893.2 | 69.6 | 271.2 |  | 128.4 | 100.8 | 49.2 | 132 | 0.08 | 9.6
5 | 4-10-45 |  | 避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 230 | 41.35 | 9510.5 | 5016.3 | 1573.2 | 317.4 | 1037.3 |  | 489.9 | 386.4 | 186.3 | 503.7 | 0.16 | 36.8
6 | 4-10-52 |  | 接地极(板)制作与安装 圆钢接地极 普通土 | 根 | 12 | 183.94 | 2207.28 | 223.68 | 1767.84 | 96.72 | 47.4 |  | 22.44 | 17.64 | 8.52 | 23.04 | 0.14 | 1.68
7 | 借5-355 |  | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3 | 10m3 | 0.02 | 154825.99 | 3084.13 | 12.21 | 3063.67 |  | 3.46 |  | 1.87 | 1.08 | 0.5 | 1.34 | 4.81 | 0.0958
8 | 5-7-63 |  | 等电位连接 S型等电位 接地汇流排 | 块 | 2 | 384.21 | 768.42 | 18.74 | 739.52 | 0.22 | 3.96 |  | 1.86 | 1.48 | 0.72 | 1.92 | 0.07 | 0.14
9 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 30 | 59.21 | 1776.3 | 945 | 342.3 |  | 194.7 |  | 92.1 | 72.6 | 35.1 | 94.5 | 0.23 | 6.9
10 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 30 | 63.68 | 1910.4 | 945 | 476.4 |  | 194.7 |  | 92.1 | 72.6 | 35.1 | 94.5 | 0.23 | 6.9
11 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 30 | 72.26 | 2167.8 | 945 | 733.8 |  | 194.7 |  | 92.1 | 72.6 | 35.1 | 94.5 | 0.23 | 6.9
12 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 50 | 114.17 | 5708.5 | 1575 | 3318.5 |  | 324.5 |  | 153.5 | 121 | 58.5 | 157.5 | 0.23 | 11.5
13 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 30 | 135.83 | 4074.9 | 945 | 2640.9 |  | 194.7 |  | 92.1 | 72.6 | 35.1 | 94.5 | 0.23 | 6.9
14 | 4-9-165 *0.7 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 单芯电力电缆敷设 定额*0.7 | 10m | 3 | 204.34 | 613.02 | 297.24 | 84.09 | 59.13 | 68.7 |  | 32.49 | 25.65 | 12.36 | 33.36 | 0.81 | 2.436
15 | 4-9-250 *0.3 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2 单芯电缆头 定额*0.3 | 个 | 4 | 126 | 504 | 159.92 | 265 |  | 31.48 |  | 14.88 | 11.76 | 5.68 | 15.28 | 0.28 | 1.116
16 | 4-4-26 |  | 压铜接线端子 导线截面≤16mm2 | 个 | 24 | 8.76 | 210.24 | 87.36 | 71.76 |  | 20.4 |  | 9.6 | 7.68 | 3.6 | 9.84 | 0.03 | 0.72
17 | 4-4-27 |  | 压铜接线端子 导线截面≤35mm2 | 个 | 12 | 13.07 | 156.84 | 62.64 | 60.24 |  | 13.56 |  | 6.36 | 5.04 | 2.4 | 6.6 | 0.04 | 0.48
18 | 4-4-28 |  | 压铜接线端子 导线截面≤70mm2 | 个 | 20 | 24.8 | 496 | 214 | 168.4 |  | 45.2 |  | 21.4 | 16.8 | 8.2 | 22 | 0.08 | 1.6
19 | 4-4-29 |  | 压铜接线端子 导线截面≤120mm2 | 个 | 12 | 47.04 | 564.48 | 252.36 | 184.68 |  | 50.76 |  | 24 | 18.96 | 9.12 | 24.6 | 0.15 | 1.8
20 | 4-12-130 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm | 10m | 2 | 251.87 | 503.74 | 209.36 | 176.82 |  | 46.8 |  | 22.14 | 17.46 | 8.44 | 22.72 | 0.83 | 1.66
21 | 4-10-79 |  | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 1487.66 | 1487.66 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 154.28 |  | 72.94 | 57.56 | 27.79 | 74.89 | 5.47 | 5.47
22 | 4-10-43 |  | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 11 | 46.6 | 512.6 | 319 | 22 | 0.11 | 68.31 |  | 32.23 | 25.52 | 12.32 | 33.11 | 0.22 | 2.42
23 | 借5-355 |  | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3 | 10m3 | 0.058 | 63227.41 | 3660.87 | 35.5 | 3601.38 |  | 10.06 |  | 5.42 | 3.15 | 1.45 | 3.9 | 4.81 | 0.2785
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160300 变配电站 DQ | [9 empty] | 第9页 总11页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
24 | 补充主材001@2 |  | 焊接模具40/40 | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
25 | 补充主材001@1 |  | 焊接模具40/Φ25 | 套 | 1 | 245 | 245 |  | 245
26 | 补充主材002@1 |  | 放热焊剂40/40 115 | 包 | 15 | 15 | 225 |  | 225
27 | 补充主材002@2 |  | 放热焊剂40/Φ25 250 | 包 | 14 | 25 | 350 |  | 350
|  |  | 变更单部分 |  |  |  | 44806.12
|  |  | 更单160300-SPC-070-DCN-D-0001 |  |  |  | 10285.03
1 | 借5-355 |  | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3 | 10m3 | 0.058 | 63227.41 | 3660.87 | 35.5 | 3601.38 |  | 10.06 |  | 5.42 | 3.15 | 1.45 | 3.9 | 4.81 | 0.2785
2 | 4-10-54 |  | 接地极(板)制作与安装 接地极板 铜板 | 根 | 12 | 533.68 | 6404.16 | 2407.44 | 2730.12 |  | 504.36 |  | 238.44 | 188.16 | 90.84 | 244.8 | 1.49 | 17.88
3 | 补充主材001@2 |  | 焊接模具40/40 | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
|  |  | 更单160300-SPC-070-DCN-D-0002 |  |  |  | 10285.03
1 | 借5-355 |  | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3 | 10m3 | 0.058 | 63227.41 | 3660.87 | 35.5 | 3601.38 |  | 10.06 |  | 5.42 | 3.15 | 1.45 | 3.9 | 4.81 | 0.2785
2 | 4-10-54 |  | 接地极(板)制作与安装 接地极板 铜板 | 根 | 12 | 533.68 | 6404.16 | 2407.44 | 2730.12 |  | 504.36 |  | 238.44 | 188.16 | 90.84 | 244.8 | 1.49 | 17.88
3 | 补充主材001@2 |  | 焊接模具40/40 | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
|  |  | 变更单160300-SPC-070-D CN-D-0006 |  |  |  | 1541.05
1 | 4-2-72 |  | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 | 台 | 1 | 1541.05 | 1541.05 | 863.41 | 35.71 | 170.9 | 187.55 |  | 88.68 | 69.98 | 33.78 | 91.04 | 6.65 | 6.65
|  |  | 变更单160300-SPC-070-DCN-D-0007 |  |  |  | 243.56
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160300 变配电站 DQ | [9 empty] | 第10页 总11页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
1 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 5*1.5 | 10m | 1.5 | 55.76 | 83.64 | 50.79 | 5.21 |  | 11.01 |  | 5.21 | 4.11 | 1.98 | 5.34 | 0.26 | 0.39
2 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 2 | 79.96 | 159.92 | 75.34 | 47.72 |  | 14.68 |  | 6.94 | 5.48 | 2.64 | 7.12 | 0.26 | 0.52
|  |  | 变更单160300-SPC-070-DCN-D-0008 |  |  |  | 9800.69
1 | 4-2-72 |  | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 | 台 | 1 | 1541.05 | 1541.05 | 863.41 | 35.71 | 170.9 | 187.55 |  | 88.68 | 69.98 | 33.78 | 91.04 | 6.65 | 6.65
2 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 5*1.5 | 10m | 36.7 | 55.76 | 2046.39 | 1242.66 | 127.35 |  | 269.38 |  | 127.35 | 100.56 | 48.44 | 130.65 | 0.26 | 9.542
3 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 3*1.5 | 10m | 48.3 | 55.76 | 2693.21 | 1635.44 | 167.6 |  | 354.52 |  | 167.6 | 132.34 | 63.76 | 171.95 | 0.26 | 12.558
4 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设4*2*1.5 | 10m | 13 | 76.68 | 996.84 | 483.47 | 50.7 | 167.96 | 117.26 |  | 55.51 | 43.81 | 21.19 | 56.94 | 0.32 | 4.16
5 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 8*1.6 | 10m | 12 | 76.68 | 920.16 | 446.28 | 46.8 | 155.04 | 108.24 |  | 51.24 | 40.44 | 19.56 | 52.56 | 0.32 | 3.84
6 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 14 | 79.96 | 1119.44 | 527.38 | 334.04 |  | 102.76 |  | 48.58 | 38.36 | 18.48 | 49.84 | 0.26 | 3.64
7 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤14芯 | 个 | 4 | 120.9 | 483.6 | 243.84 | 117.96 |  | 48.52 |  | 22.92 | 18.08 | 8.72 | 23.56 | 0.43 | 1.72
|  |  | 变更单160300-SPC-070-DCN-D-0009 |  |  |  | 3770.09
1 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 5*1.5 | 10m | 22.4 | 55.76 | 1249.02 | 758.46 | 77.73 |  | 164.42 |  | 77.73 | 61.38 | 29.57 | 79.74 | 0.26 | 5.824
2 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 8*1.6 | 10m | 22.4 | 76.68 | 1717.63 | 833.06 | 87.36 | 289.41 | 202.05 |  | 95.65 | 75.49 | 36.51 | 98.11 | 0.32 | 7.168
3 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 4 | 79.96 | 319.84 | 150.68 | 95.44 |  | 29.36 |  | 13.88 | 10.96 | 5.28 | 14.24 | 0.26 | 1.04
4 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤14芯 | 个 | 4 | 120.9 | 483.6 | 243.84 | 117.96 |  | 48.52 |  | 22.92 | 18.08 | 8.72 | 23.56 | 0.43 | 1.72
|  |  | 变更单160300-SPC-070-DCN-D-0010 |  |  |  | 1691.54
1 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 24.6 | 55.76 | 1371.7 | 832.96 | 85.36 |  | 180.56 |  | 85.36 | 67.4 | 32.47 | 87.58 | 0.26 | 6.396
2 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 4 | 79.96 | 319.84 | 150.68 | 95.44 |  | 29.36 |  | 13.88 | 10.96 | 5.28 | 14.24 | 0.26 | 1.04
| 此变更单和主厂房7#变更单关联 |  | 变更单160300-SPC-070-DCN-D-0011 |  |  |  | 6308.37
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160300 变配电站 DQ | [9 empty] | 第11页 总11页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
1 | 4-2-72 |  | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 | 台 | 2 | 1541.05 | 3082.1 | 1726.82 | 71.42 | 341.8 | 375.1 |  | 177.36 | 139.96 | 67.56 | 182.08 | 6.65 | 13.3
2 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯 | 10m | 24.5 | 76.68 | 1878.66 | 911.16 | 95.55 | 316.54 | 220.99 |  | 104.62 | 82.57 | 39.94 | 107.31 | 0.32 | 7.84
3 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤14芯 | 个 | 4 | 120.9 | 483.6 | 243.84 | 117.96 |  | 48.52 |  | 22.92 | 18.08 | 8.72 | 23.56 | 0.43 | 1.72
4 | 4-3-25 |  | 矩形铜母线安装 每相两片 截面≤1000mm2 | m/单相 | 5.4 | 124.51 | 672.35 | 229.99 | 272.81 | 47.14 | 48.71 |  | 23.06 | 18.2 | 8.8 | 23.65 | 0.32 | 1.728
5 | 4-3-23 |  | 矩形铜母线安装 每相一片 截面≤1000mm2 | m/单相 | 3.6 | 53.24 | 191.66 | 84.85 | 44.6 | 16.34 | 18.29 |  | 8.64 | 6.8 | 3.28 | 8.86 | 0.18 | 0.648
|  |  | 变更单160300-SPC-070-D CN-D-0012 |  |  |  | 880.76
1 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5 | 10m | 6.3 | 83.39 | 525.36 | 221.13 | 101.49 | 69.24 | 53.17 |  | 25.14 | 19.85 | 9.58 | 25.77 | 0.3 | 1.8837
2 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 4 | 88.85 | 355.4 | 123.52 | 169.96 |  | 24.64 |  | 11.64 | 9.2 | 4.48 | 11.96 | 0.22 | 0.874
|  |  | 合计 |  |  |  | 1106309.43 | 537116.52 | 201637.17 | 91000.65 | 110111.41 |  | 52062.07 | 41097.18 | 19832.33 | 53452.15 |  | 3903.6654