## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 170300 质检楼 DQ | [9 empty] | 第1页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
动力
|  |  | 应急照明 |  |  |  | 40886.77
1 | 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 101 | 56.49 | 5705.49 | 2226.04 | 2265.43 |  | 481.77 |  | 229.27 | 180.79 | 86.86 | 235.33 | 0.17 | 17.17
2 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 69.2 | 158.83 | 10991.04 | 2078.77 | 6980.2 | 658.78 | 505.85 |  | 240.12 | 189.61 | 91.34 | 246.35 | 0.26 | 17.992
3 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 69.2 | 349.57 | 24190.24 | 8539.28 | 10806.96 |  | 1923.76 |  | 913.44 | 721.06 | 348.08 | 937.66 | 0.99 | 68.508
防雷接地部分
|  |  | 设计变更 |  |  |  | 451866.08
变更单170300-SPC-070-DCN-D-0001
变更单170300-SPC-070-DCN -D-0002
变更单170300-SPC-070-DCN -D-0003
|  |  | 变更单： 170300-SPC-070-DCN-D-0005 |  |  |  | 362417.63
|  |  | 动力部分 |  |  |  | 225935.08
1 | 4-2-72 |  | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 | 台 | 6 | 1525.85 | 9155.1 | 5098.44 | 214.26 | 1021.14 | 1120.38 |  | 532.08 | 419.88 | 202.68 | 546.24 | 6.65 | 39.9
2 | 4-7-1 |  | 基础槽钢制作、安装 | m | 24 | 69.06 | 1657.44 | 365.76 | 1055.04 | 33.12 | 80.88 |  | 38.4 | 30.24 | 14.64 | 39.36 | 0.12 | 2.88
3 | 4-3-22 |  | 矩形铜母线安装 每相一片 截面≤800mm2 | m/单相 | 16.8 | 42.69 | 717.19 | 337.68 | 132.55 | 68.88 | 70.73 |  | 33.6 | 26.54 | 12.77 | 34.44 | 0.15 | 2.52
4 | 4-3-21 |  | 矩形铜母线安装 每相一片 截面≤360mm2 | m/单相 | 4.2 | 31.99 | 134.36 | 60.1 | 28.73 | 12.85 | 12.94 |  | 6.17 | 4.87 | 2.35 | 6.34 | 0.11 | 0.462
5 | 4-1-13 R*1.1,J*1.1 |  | 干式变压器安装 容量≤2000kV·A 安装带有保护外罩的干式变压器时 人工*1.1,机械*1.1 | 台 | 1 | 5549.63 | 5549.63 | 2995.94 | 157.84 | 925.81 | 583.79 |  | 277.23 | 218.78 | 105.61 | 284.63 | 20.79 | 20.79
6 | 4-17-23 |  | 变压器系统调试 容量≤2000kV·A | 系统 | 1 | 4942.8 | 4942.8 | 2536.21 | 16.99 | 1254.72 | 450.69 |  | 214.03 | 168.9 | 81.53 | 219.73 | 16.05 | 16.05
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 170300 质检楼 DQ | [9 empty] | 第2页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
7 | 4-17-63 |  | 无功补偿装置系统调试 电容器 电压 ≤1kV | 组 | 1 | 843.65 | 843.65 | 368.62 | 1.52 | 308.75 | 65.43 |  | 31.07 | 24.52 | 11.84 | 31.9 | 2.33 | 2.33
8 | 4-17-28 |  | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 6 | 469.11 | 2814.66 | 1753.68 | 13.98 | 262.08 | 311.7 |  | 148.02 | 116.82 | 56.4 | 151.98 | 1.85 | 11.1
9 | 4-2-78 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m | 台 | 7 | 374.63 | 2622.41 | 1505.7 | 292.18 | 37.52 | 312.55 |  | 148.4 | 117.11 | 56.56 | 152.39 | 1.59 | 11.13
10 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 9 | 299.83 | 2698.47 | 1596.78 | 268.02 |  | 331.11 |  | 157.23 | 124.11 | 59.85 | 161.37 | 1.31 | 11.79
11 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 双切箱半周长1.5m | 台 | 1 | 299.83 | 299.83 | 177.42 | 29.78 |  | 36.79 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
12 | 4-2-75 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m | 台 | 5 | 163.35 | 816.75 | 461 | 115.35 |  | 95.45 |  | 45.35 | 35.8 | 17.25 | 46.55 | 0.68 | 3.4
13 | 4-17-41 |  | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套) | 1 | 1174.36 | 1174.36 | 489.77 | 25.43 | 439.96 | 87.05 |  | 41.34 | 32.62 | 15.75 | 42.44 | 3.1 | 3.1
14 | 4-9-66 |  | 钢制槽式桥架安装 宽+高≤600mm  | 10m | 4 | 622.52 | 2490.08 | 1527.56 | 60.2 | 79.28 | 326.88 |  | 155.2 | 122.48 | 59.12 | 159.36 | 2.91 | 11.64
15 | 4-9-65 |  | 钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm | 10m | 5 | 392.51 | 1962.55 | 1194.3 | 62.1 | 62.65 | 255.55 |  | 121.35 | 95.75 | 46.25 | 124.6 | 1.82 | 9.1
16 | 4-9-164 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 8.7/10KV-3*95 | 10m | 45.5 | 203.93 | 9278.82 | 4580.03 | 1641.19 | 451.82 | 1035.13 |  | 491.4 | 387.66 | 187.01 | 504.6 | 0.81 | 36.855
17 | 4-9-289 |  | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 3*95 | 个 | 2 | 521.81 | 1043.62 | 565.16 | 194.22 |  | 112.88 |  | 53.6 | 42.3 | 20.42 | 55.04 | 2.01 | 4.02
18 | 4-9-165 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2ZA-YJY-0.6/1kV-3×150+2x70mm2 | 10m | 13 | 332.84 | 4326.92 | 2082.86 | 598.65 | 419.12 | 487.11 |  | 231.27 | 182.52 | 88.01 | 237.38 | 1.33 | 17.342
19 | 4-9-161 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆ZA-YJY-0.6/1kV-3×35+2x16mm2 | 10m | 28 | 130.43 | 3652.04 | 1743.28 | 600.32 | 306.6 | 397.88 |  | 189 | 148.96 | 72.24 | 193.76 | 0.51 | 14.168
20 | 4-9-161 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆ZA-YJY-0.6/1kV-3×25+2x16mm2 | 10m | 14 | 130.43 | 1826.02 | 871.64 | 300.16 | 153.3 | 198.94 |  | 94.5 | 74.48 | 36.12 | 96.88 | 0.51 | 7.084
21 | 4-9-160 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆ZA-YJY-0.6/1kV-5×16mm2 | 10m | 20.5 | 100.11 | 2052.26 | 922.91 | 354.86 | 224.48 | 218.33 |  | 103.73 | 81.8 | 39.57 | 106.6 | 0.38 | 7.7798
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 170300 质检楼 DQ | [9 empty] | 第3页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
22 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆 5×10mm2 | 10m | 97.4 | 82.76 | 8060.82 | 3365.17 | 1569.11 | 1066.53 | 818.16 |  | 388.63 | 306.81 | 148.05 | 398.37 | 0.3 | 29.1226
23 | 4-9-161 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆 0.6/1kV-3×25+2x16mm2 | 10m | 76.7 | 130.43 | 10003.98 | 4775.34 | 1644.45 | 839.87 | 1089.91 |  | 517.73 | 408.04 | 197.89 | 530.76 | 0.51 | 38.8102
24 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆ZA-YJY-0.6/1kV-5×6mm2 | 10m | 3.6 | 82.76 | 297.94 | 124.38 | 58 | 39.42 | 30.24 |  | 14.36 | 11.34 | 5.47 | 14.72 | 0.3 | 1.0764
25 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆ZANH-YJY-0.6/1kV-5×10mm2 | 10m | 4.5 | 82.76 | 372.42 | 155.48 | 72.5 | 49.28 | 37.8 |  | 17.96 | 14.18 | 6.84 | 18.41 | 0.3 | 1.3455
26 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆ZANH-YJY-0.6/1kV-4×6mm2 | 10m | 1 | 71.97 | 71.97 | 30.04 | 14.01 | 9.52 | 7.31 |  | 3.47 | 2.74 | 1.32 | 3.56 | 0.26 | 0.26
27 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆ZANH-YJY23-0.6/1kV-5×6mm2 | 10m | 48.5 | 82.76 | 4013.86 | 1675.68 | 781.34 | 531.08 | 407.4 |  | 193.52 | 152.78 | 73.72 | 198.37 | 0.3 | 14.5015
28 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆-3×6mm2 | 10m | 21.5 | 71.97 | 1547.36 | 645.86 | 301.22 | 204.68 | 157.17 |  | 74.61 | 58.91 | 28.38 | 76.54 | 0.26 | 5.59
29 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*4 | 10m | 92 | 71.97 | 6621.24 | 2763.68 | 1288.92 | 875.84 | 672.52 |  | 319.24 | 252.08 | 121.44 | 327.52 | 0.26 | 23.92
30 | 4-9-161 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆 5*10mm2 | 10m | 2 | 130.43 | 260.86 | 124.52 | 42.88 | 21.9 | 28.42 |  | 13.5 | 10.64 | 5.16 | 13.84 | 0.51 | 1.012
31 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆-3×10mm2 | 10m | 6 | 71.97 | 431.82 | 180.24 | 84.06 | 57.12 | 43.86 |  | 20.82 | 16.44 | 7.92 | 21.36 | 0.26 | 1.56
32 | 4-9-165 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 ZA-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70 | 10m | 2 | 289.43 | 578.86 | 278.64 | 80.08 | 56.08 | 65.16 |  | 30.94 | 24.42 | 11.78 | 31.76 | 1.16 | 2.32
33 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆ZA-KYJY-0.45/0.75kV-4×1.5mm2 | 10m | 1 | 55.2 | 55.2 | 33.33 | 3.47 |  | 7.31 |  | 3.47 | 2.74 | 1.32 | 3.56 | 0.26 | 0.26
34 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯 | 10m | 45.5 | 75.99 | 3457.55 | 1665.3 | 177.45 | 585.13 | 408.59 |  | 194.29 | 153.34 | 74.17 | 199.29 | 0.32 | 14.56
35 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆ZANH-RVSP-2×2.5mm2 | 10m | 34.8 | 55.2 | 1920.96 | 1159.88 | 120.76 |  | 254.39 |  | 120.76 | 95.35 | 45.94 | 123.89 | 0.26 | 9.048
36 | 4-6-19 |  | 交流异步电动机检查接线 功率≤30kW | 台 | 1 | 628.76 | 628.76 | 356.72 | 89.78 | 9.72 | 68.51 |  | 32.54 | 25.68 | 12.4 | 33.41 | 2.44 | 2.44
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 170300 质检楼 DQ | [9 empty] | 第4页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
37 | 4-6-20 |  | 交流异步电动机检查接线 功率≤100kW | 台 | 1 | 976.6 | 976.6 | 569.2 | 121.92 | 9.72 | 109.51 |  | 52.01 | 41.04 | 19.81 | 53.39 | 3.9 | 3.9
38 | 4-17-116 |  | 交流异步电动机负载调试 低压笼型 带过流保护 | 台 | 1 | 1565.33 | 1565.33 | 672.37 | 17.46 | 574.28 | 119.62 |  | 56.81 | 44.83 | 21.64 | 58.32 | 4.26 | 4.26
39 | 4-17-139 |  | 交流变频调速电动机负载调试 交流异步电动机 功率≤30kW | 台 | 1 | 6796.85 | 6796.85 | 2901.83 | 64.93 | 2531.17 | 515.83 |  | 244.96 | 193.31 | 93.32 | 251.5 | 18.37 | 18.37
40 | 4-9-250 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆3x150+2x70 | 个 | 8 | 480.41 | 3843.28 | 1206.48 | 2031.84 |  | 240.24 |  | 114.08 | 90.08 | 43.44 | 117.12 | 1.07 | 8.556
41 | 4-9-246 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 3x35+2x16 | 个 | 6 | 171.32 | 1027.92 | 429.6 | 383.64 |  | 85.26 |  | 40.5 | 31.92 | 15.48 | 41.52 | 0.51 | 3.036
42 | 4-9-246 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 3x25+2x16 | 个 | 14 | 171.32 | 2398.48 | 1002.4 | 895.16 |  | 198.94 |  | 94.5 | 74.48 | 36.12 | 96.88 | 0.51 | 7.084
43 | 4-9-245 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 5*16 | 个 | 6 | 99.43 | 596.58 | 223.26 | 258.72 |  | 45.54 |  | 21.6 | 17.04 | 8.22 | 22.2 | 0.27 | 1.62
44 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装ZA-YJY23-0.6/1kV-5x10；ZANH-YJY-0.6/1kV-5x10 实际芯数(芯):5 | 个 | 34 | 88.34 | 3003.56 | 1033.26 | 1444.66 |  | 208.76 |  | 98.94 | 78.2 | 38.08 | 101.66 | 0.22 | 7.429
45 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 5x6 实际芯数(芯):5 | 个 | 4 | 88.34 | 353.36 | 121.56 | 169.96 |  | 24.56 |  | 11.64 | 9.2 | 4.48 | 11.96 | 0.22 | 0.874
46 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 4x6；3x6；3*2.5 | 个 | 6 | 76.81 | 460.86 | 158.58 | 221.64 |  | 32.04 |  | 15.18 | 12 | 5.82 | 15.6 | 0.19 | 1.14
47 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装ZANH-RVSP-2x2.5 | 个 | 12 | 79.34 | 952.08 | 444.96 | 286.32 |  | 87.72 |  | 41.64 | 32.88 | 15.84 | 42.72 | 0.26 | 3.12
48 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 4x1.5 | 个 | 2 | 79.34 | 158.68 | 74.16 | 47.72 |  | 14.62 |  | 6.94 | 5.48 | 2.64 | 7.12 | 0.26 | 0.52
49 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤14芯 | 个 | 2 | 119.89 | 239.78 | 120 | 58.98 |  | 24.16 |  | 11.46 | 9.04 | 4.36 | 11.78 | 0.43 | 0.86
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 170300 质检楼 DQ | [9 empty] | 第5页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
50 | 4-12-30 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤80 | 10m | 1.5 | 1075.8 | 1613.7 | 569.13 | 719.25 | 2.9 | 128.04 |  | 60.81 | 47.99 | 23.16 | 62.43 | 3.04 | 4.56
51 | 4-12-28 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50 | 10m | 39.1 | 592.43 | 23164.01 | 6738.49 | 12547.58 | 34.8 | 1526.07 |  | 724.91 | 572.03 | 276.05 | 744.07 | 1.39 | 54.349
52 | 4-12-27 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40 | 10m | 70.4 | 511.24 | 35991.3 | 11988.42 | 17182.53 |  | 2708.29 |  | 1286.21 | 1015.17 | 489.98 | 1320.7 | 1.37 | 96.448
53 | 4-12-24 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 8 | 291.93 | 2335.44 | 898.72 | 927.68 |  | 202.16 |  | 96 | 75.76 | 36.56 | 98.56 | 0.9 | 7.2
54 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 85.5 | 349.57 | 29888.24 | 10550.7 | 13352.54 |  | 2376.9 |  | 1128.6 | 890.91 | 430.07 | 1158.53 | 0.99 | 84.645
55 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.396 | 14737.56 | 5834.6 | 2451.97 | 1917.56 | 157.77 | 519.16 |  | 246.54 | 194.56 | 93.92 | 253.12 | 46.7 | 18.4885
56 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.396 | 7408.35 | 2932.97 | 1782.65 | 57.07 | 142.85 | 377.42 |  | 179.23 | 141.44 | 68.28 | 184.01 | 33.95 | 13.4408
57 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.005 | 20954.09 | 104.77 | 29.33 | 59.51 |  | 6.33 |  | 3 | 2.37 | 1.14 | 3.08 | 45.05 | 0.2253
58 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 5.1 | 649.83 | 3314.13 | 759.44 | 2258.49 |  | 117.91 |  | 55.74 | 44.01 | 21.27 | 57.27 | 0.82 | 4.182
|  |  | 应急照明及防爆照明 |  |  |  | 136482.55
|  |  | 应急照明 |  |  |  | 2787.64
1 | 4-2-77 |  | 照明配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 2 | 299.83 | 599.66 | 354.84 | 59.56 |  | 73.58 |  | 34.94 | 27.58 | 13.3 | 35.86 | 1.31 | 2.62
2 | 4-2-77 |  | 备用照明配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 299.83 | 299.83 | 177.42 | 29.78 |  | 36.79 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
3 | 4-2-76 |  | 应急照明配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m | 台 | 1 | 237.93 | 237.93 | 138.17 | 27.65 |  | 28.64 |  | 13.6 | 10.73 | 5.18 | 13.96 | 1.02 | 1.02
4 | 4-2-76 |  | 插座配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m | 台 | 2 | 237.93 | 475.86 | 276.34 | 55.3 |  | 57.28 |  | 27.2 | 21.46 | 10.36 | 27.92 | 1.02 | 2.04
5 | 4-17-41 |  | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套) | 1 | 1174.36 | 1174.36 | 489.77 | 25.43 | 439.96 | 87.05 |  | 41.34 | 32.62 | 15.75 | 42.44 | 3.1 | 3.1
|  |  | 一层应急照明 |  |  |  | 20769.44
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 170300 质检楼 DQ | [9 empty] | 第6页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
1 | 4-2-77 |  | 照明配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 3 | 299.83 | 899.49 | 532.26 | 89.34 |  | 110.37 |  | 52.41 | 41.37 | 19.95 | 53.79 | 1.31 | 3.93
2 | 4-2-77 |  | 备用照明配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 299.83 | 299.83 | 177.42 | 29.78 |  | 36.79 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
3 | 4-2-76 |  | 应急照明配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m | 台 | 1 | 237.93 | 237.93 | 138.17 | 27.65 |  | 28.64 |  | 13.6 | 10.73 | 5.18 | 13.96 | 1.02 | 1.02
4 | 4-2-76 |  | 插座配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m | 台 | 2 | 237.93 | 475.86 | 276.34 | 55.3 |  | 57.28 |  | 27.2 | 21.46 | 10.36 | 27.92 | 1.02 | 2.04
5 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 30.7 | 349.57 | 10731.8 | 3788.38 | 4794.42 |  | 853.46 |  | 405.24 | 319.89 | 154.42 | 415.99 | 0.99 | 30.393
6 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.038 | 13510.86 | 509.36 | 233.49 | 136.36 | 15.02 | 49.44 |  | 23.48 | 18.53 | 8.94 | 24.1 | 46.7 | 1.7606
7 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.038 | 7408.35 | 279.29 | 169.76 | 5.43 | 13.6 | 35.94 |  | 17.07 | 13.47 | 6.5 | 17.52 | 33.95 | 1.2799
8 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 30.7 | 158.83 | 4876.08 | 922.23 | 3096.71 | 292.26 | 224.42 |  | 106.53 | 84.12 | 40.52 | 109.29 | 0.26 | 7.982
9 | 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 35 | 56.49 | 1977.15 | 771.4 | 785.05 |  | 166.95 |  | 79.45 | 62.65 | 30.1 | 81.55 | 0.17 | 5.95
10 | 4-13-180 |  | 明装普通接线盒安装 | 个 | 35 | 13.79 | 482.65 | 260.4 | 73.85 |  | 59.15 |  | 28 | 22.05 | 10.5 | 28.7 | 0.06 | 2.1
|  |  | 二层应急照明 |  |  |  | 19156.16
1 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 299.83 | 299.83 | 177.42 | 29.78 |  | 36.79 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
2 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 30.7 | 349.57 | 10731.8 | 3788.38 | 4794.42 |  | 853.46 |  | 405.24 | 319.89 | 154.42 | 415.99 | 0.99 | 30.393
3 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.038 | 13510.86 | 509.36 | 233.49 | 136.36 | 15.02 | 49.44 |  | 23.48 | 18.53 | 8.94 | 24.1 | 46.7 | 1.7606
4 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.038 | 7408.35 | 279.29 | 169.76 | 5.43 | 13.6 | 35.94 |  | 17.07 | 13.47 | 6.5 | 17.52 | 33.95 | 1.2799
5 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 30.7 | 158.83 | 4876.08 | 922.23 | 3096.71 | 292.26 | 224.42 |  | 106.53 | 84.12 | 40.52 | 109.29 | 0.26 | 7.982
6 | 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 35 | 56.49 | 1977.15 | 771.4 | 785.05 |  | 166.95 |  | 79.45 | 62.65 | 30.1 | 81.55 | 0.17 | 5.95
7 | 4-13-180 |  | 明装普通接线盒安装 | 个 | 35 | 13.79 | 482.65 | 260.4 | 73.85 |  | 59.15 |  | 28 | 22.05 | 10.5 | 28.7 | 0.06 | 2.1
|  |  | 四层应急照明 |  |  |  | 9548.51
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 170300 质检楼 DQ | [9 empty] | 第7页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
1 | 4-12-3 |  | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm | 10m | 16.3 | 236.3 | 3851.69 | 1528.61 | 1458.68 |  | 343.28 |  | 163 | 128.61 | 62.1 | 167.4 | 0.75 | 12.225
2 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.038 | 13510.86 | 509.36 | 233.49 | 136.36 | 15.02 | 49.44 |  | 23.48 | 18.53 | 8.94 | 24.1 | 46.7 | 1.7606
3 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.038 | 7408.35 | 279.29 | 169.76 | 5.43 | 13.6 | 35.94 |  | 17.07 | 13.47 | 6.5 | 17.52 | 33.95 | 1.2799
4 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 16.3 | 158.83 | 2588.93 | 489.65 | 1644.18 | 155.18 | 119.15 |  | 56.56 | 44.66 | 21.52 | 58.03 | 0.26 | 4.238
5 | 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 33 | 56.49 | 1864.17 | 727.32 | 740.19 |  | 157.41 |  | 74.91 | 59.07 | 28.38 | 76.89 | 0.17 | 5.61
6 | 4-13-180 |  | 明装普通接线盒安装 | 个 | 33 | 13.79 | 455.07 | 245.52 | 69.63 |  | 55.77 |  | 26.4 | 20.79 | 9.9 | 27.06 | 0.06 | 1.98
|  |  | 变更后三楼应急照明变更 |  |  |  | 17416.98
1 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.03 | 14737.56 | 444.48 | 186.79 | 146.08 | 12.02 | 39.55 |  | 18.78 | 14.82 | 7.16 | 19.28 | 46.7 | 1.4085
2 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.03 | 7408.35 | 223.44 | 135.8 | 4.35 | 10.88 | 28.75 |  | 13.65 | 10.77 | 5.2 | 14.02 | 33.95 | 1.0239
3 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 20 | 435.83 | 8716.6 | 3405.8 | 3357.8 | 15.4 | 769.4 |  | 365.4 | 288.4 | 139.2 | 375.2 | 1.37 | 27.4
4 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 20 | 158.83 | 3176.6 | 600.8 | 2017.4 | 190.4 | 146.2 |  | 69.4 | 54.8 | 26.4 | 71.2 | 0.26 | 5.2
5 | 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 34 | 56.49 | 1920.66 | 749.36 | 762.62 |  | 162.18 |  | 77.18 | 60.86 | 29.24 | 79.22 | 0.17 | 5.78
6 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 48 | 61.15 | 2935.2 | 545.28 | 2084.16 |  | 121.44 |  | 57.6 | 45.6 | 22.08 | 59.04 | 0.09 | 4.32
|  |  | 防爆照明 |  |  |  | 46904.52
1 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.075 | 14737.56 | 1111.21 | 466.98 | 365.21 | 30.05 | 98.88 |  | 46.95 | 37.05 | 17.89 | 48.21 | 46.7 | 3.5212
2 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.075 | 7408.35 | 558.59 | 339.51 | 10.87 | 27.21 | 71.88 |  | 34.14 | 26.94 | 13 | 35.05 | 33.95 | 2.5598
3 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 41.5 | 435.83 | 18086.95 | 7067.04 | 6967.44 | 31.96 | 1596.51 |  | 758.21 | 598.43 | 288.84 | 778.54 | 1.37 | 56.855
4 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 40.5 | 203.27 | 8232.44 | 1216.62 | 5885.06 | 385.56 | 296.06 |  | 140.54 | 110.97 | 53.46 | 144.18 | 0.26 | 10.53
5 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 144 | 76.81 | 11060.64 | 3805.92 | 5319.36 |  | 768.96 |  | 364.32 | 288 | 139.68 | 374.4 | 0.19 | 27.36
6 | 4-14-384 |  | 密封开关安装 电流 ≤5A | 套 | 4 | 18.79 | 75.16 | 45.72 | 3.96 |  | 10.12 |  | 4.8 | 3.8 | 1.84 | 4.92 | 0.09 | 0.36
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 170300 质检楼 DQ | [9 empty] | 第8页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
7 | 4-14-237 |  | 密封灯具安装 防爆灯 弯杆式 | 套 | 2 | 86.56 | 173.12 | 71.72 | 63.2 |  | 15.18 |  | 7.2 | 5.68 | 2.74 | 7.4 | 0.27 | 0.54
8 | 4-14-236 |  | 密封灯具安装 防爆灯 直杆式 | 套 | 66 | 83.1 | 5484.6 | 2366.76 | 1857.24 |  | 500.94 |  | 237.6 | 187.44 | 90.42 | 244.2 | 0.27 | 17.82
9 | 4-14-236 |  | 密封灯具安装 防爆灯 直杆式 | 套 | 5 | 83.1 | 415.5 | 179.3 | 140.7 |  | 37.95 |  | 18 | 14.2 | 6.85 | 18.5 | 0.27 | 1.35
10 | 4-2-78 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m | 台 | 1 | 374.63 | 374.63 | 215.1 | 41.74 | 5.36 | 44.65 |  | 21.2 | 16.73 | 8.08 | 21.77 | 1.59 | 1.59
11 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 3.4 | 391.67 | 1331.68 | 506.29 | 627.91 |  | 78.61 |  | 37.16 | 29.34 | 14.18 | 38.18 | 0.82 | 2.788
|  |  | 插座 |  |  |  | 19899.3
1 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.049 | 14737.56 | 722.29 | 303.54 | 237.38 | 19.53 | 64.27 |  | 30.52 | 24.08 | 11.63 | 31.33 | 46.7 | 2.2888
2 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.049 | 7408.35 | 363.08 | 220.68 | 7.07 | 17.68 | 46.72 |  | 22.19 | 17.51 | 8.45 | 22.78 | 33.95 | 1.6639
3 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 25 | 435.83 | 10895.75 | 4257.25 | 4197.25 | 19.25 | 961.75 |  | 456.75 | 360.5 | 174 | 469 | 1.37 | 34.25
4 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 25 | 214.18 | 5354.5 | 751 | 3905.5 | 238 | 182.75 |  | 86.75 | 68.5 | 33 | 89 | 0.26 | 6.5
5 | 4-14-408 |  | 防爆插座安装 单相带接地 电流≤60A | 套 | 14 | 29.5 | 413 | 231.98 | 52.36 |  | 51.1 |  | 24.22 | 19.18 | 9.24 | 24.92 | 0.13 | 1.82
6 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 28 | 76.81 | 2150.68 | 740.04 | 1034.32 |  | 149.52 |  | 70.84 | 56 | 27.16 | 72.8 | 0.19 | 5.32
|  |  | 防雷接地部分 |  |  |  | 89448.45
1 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 205 | 87.6 | 17958 | 6457.5 | 8159 |  | 1330.45 |  | 629.35 | 496.1 | 239.85 | 645.75 | 0.23 | 47.15
2 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 30 | 76.05 | 2281.5 | 945 | 847.5 |  | 194.7 |  | 92.1 | 72.6 | 35.1 | 94.5 | 0.23 | 6.9
3 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 285 | 41.56 | 11844.6 | 3157.8 | 6902.7 | 165.3 | 644.1 |  | 304.95 | 239.4 | 116.85 | 313.5 | 0.08 | 22.8
4 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 80 | 41.45 | 3316 | 886.4 | 1928.8 | 46.4 | 180.8 |  | 85.6 | 67.2 | 32.8 | 88 | 0.08 | 6.4
5 | 4-10-54 |  | 接地极(板)制作与安装 接地极板 铜板 | 根 | 12 | 533.68 | 6404.16 | 2407.44 | 2730.12 |  | 504.36 |  | 238.44 | 188.16 | 90.84 | 244.8 | 1.49 | 17.88
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 170300 质检楼 DQ | [9 empty] | 第9页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
6 | 4-10-45 |  | 避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 365 | 41.35 | 15092.75 | 7960.65 | 2496.6 | 503.7 | 1646.15 |  | 777.45 | 613.2 | 295.65 | 799.35 | 0.16 | 58.4
7 | 借5-355 |  | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3 | 10m3 | 0.01 | 154825.99 | 1560.65 | 6.18 | 1550.29 |  | 1.75 |  | 0.94 | 0.55 | 0.25 | 0.68 | 4.81 | 0.0485
8 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 100 | 52.91 | 5291 | 3150 | 511 |  | 649 |  | 307 | 242 | 117 | 315 | 0.23 | 23
9 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 80 | 63.68 | 5094.4 | 2520 | 1270.4 |  | 519.2 |  | 245.6 | 193.6 | 93.6 | 252 | 0.23 | 18.4
10 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 30 | 63.68 | 1910.4 | 945 | 476.4 |  | 194.7 |  | 92.1 | 72.6 | 35.1 | 94.5 | 0.23 | 6.9
11 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 72.26 | 722.6 | 315 | 244.6 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
12 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 93.31 | 933.1 | 315 | 455.1 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
13 | 4-12-130 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm | 10m | 0.8 | 251.87 | 201.5 | 83.74 | 70.73 |  | 18.72 |  | 8.86 | 6.98 | 3.38 | 9.09 | 0.83 | 0.664
14 | 5-7-63 |  | 等电位连接 S型等电位 接地汇流排 | 块 | 3 | 384.05 | 1152.15 | 27.66 | 1109.28 | 0.33 | 5.91 |  | 2.79 | 2.22 | 1.08 | 2.88 | 0.07 | 0.21
15 | 5-7-63 |  | 等电位连接 S型等电位 接地汇流排 | 块 | 1 | 406.75 | 406.75 | 9.22 | 392.46 | 0.11 | 1.97 |  | 0.93 | 0.74 | 0.36 | 0.96 | 0.07 | 0.07
16 | 5-7-63 |  | 等电位连接 S型等电位 接地汇流排 | 块 | 15 | 270.58 | 4058.7 | 138.3 | 3844.35 | 1.65 | 29.55 |  | 13.95 | 11.1 | 5.4 | 14.4 | 0.07 | 1.05
17 | 4-9-165 *0.7 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 单芯电力电缆敷设 定额*0.7 | 10m | 3 | 1457.95 | 4373.85 | 297.24 | 3844.92 | 59.13 | 68.7 |  | 32.49 | 25.65 | 12.36 | 33.36 | 0.81 | 2.436
18 | 4-9-250 *0.3 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2 单芯电缆头 定额*0.3 | 个 | 4 | 126 | 504 | 159.92 | 265 |  | 31.48 |  | 14.88 | 11.76 | 5.68 | 15.28 | 0.28 | 1.116
19 | 4-4-26 |  | 压铜接线端子 导线截面≤16mm2 | 个 | 30 | 8.76 | 262.8 | 109.2 | 89.7 |  | 25.5 |  | 12 | 9.6 | 4.5 | 12.3 | 0.03 | 0.9
20 | 4-4-27 |  | 压铜接线端子 导线截面≤25mm2 | 个 | 10 | 13.07 | 130.7 | 52.2 | 50.2 |  | 11.3 |  | 5.3 | 4.2 | 2 | 5.5 | 0.04 | 0.4
21 | 4-4-28 |  | 压铜接线端子 导线截面≤50mm2 | 个 | 10 | 24.8 | 248 | 107 | 84.2 |  | 22.6 |  | 10.7 | 8.4 | 4.1 | 11 | 0.08 | 0.8
22 | 4-10-79 |  | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 1487.66 | 1487.66 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 154.28 |  | 72.94 | 57.56 | 27.79 | 74.89 | 5.47 | 5.47
23 | 4-10-43 |  | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 11 | 46.6 | 512.6 | 319 | 22 | 0.11 | 68.31 |  | 32.23 | 25.52 | 12.32 | 33.11 | 0.22 | 2.42
24 | 借5-355 |  | 接地检查井安装 | 10m3 | 0.039 | 63227.41 | 2440.58 | 23.67 | 2400.92 |  | 6.7 |  | 3.62 | 2.1 | 0.97 | 2.6 | 4.81 | 0.1857
25 | 补充主材001@1 |  | 焊接模具40/40 | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
26 | 补充主材001@2 |  | 焊接模具40/25T | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 170300 质检楼 DQ | [9 empty] | 第10页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
27 | 补充主材001 |  | 焊接模具40/Φ25 | 套 | 1 | 245 | 245 |  | 245
28 | 补充主材002 |  | 放热焊剂40/40 115 | 包 | 15 | 15 | 225 |  | 225
29 | 补充主材002@1 |  | 放热焊剂40/Φ25 250 | 包 | 14 | 25 | 350 |  | 350
|  |  | 合计 |  |  |  | 492752.85 | 184208.89 | 189967.02 | 17788.36 | 40045.72 |  | 19003.09 | 14993.73 | 7239.83 | 19506.29 |  | 1424.7284